## Slide 1
外层世界
箱子
内层世界
递归之箱
Patrick's Parabox 关卡复刻 · Python 游戏开发实践
软件工程设计课程 · 开题汇报
汇报人：董长坤 2026 年 9 月 10 日

## Slide 2
项目描述与目标
董长坤 · 《递归之箱》开题汇报
2 / 5
关于 Patrick's Parabox
▪ 独立解谜游戏：经典推箱子 + 递归嵌套玩法
▪ 箱子内部是另一个可进入的完整世界
▪ 玩家动作逐层同步，形成“套娃”式谜题
本项目做什么
▪ 用 Python 复刻 1 个代表性关卡
▪ 实现核心机制：推箱子 / 嵌套世界进出 / 胜利判定
▪ 提供选关界面，作为后续扩展更多关卡的入口
项目目标
核心目标 一个可完整游玩的复刻关卡 + 选关界面
延伸目标 撤销 / 重置、通关计时
规模界定
单人开发
嵌套 ≤2 层
不做编辑器
两周交付

## Slide 3
项目设计与功能想定
董长坤 · 《递归之箱》开题汇报
3 / 5
核心机制示意 · 箱子即世界
外层世界
箱子
内层
进入箱子 ⇄ 内层世界，动作逐层同步
功能模块划分
输入控制 · 键盘事件
关卡数据
地图 · 嵌套结构
胜利判定
游戏逻辑
玩家 / 箱子 / 嵌套世界状态更新
渲染层 · Pygame 绘制
功能清单
必做
推箱子移动
嵌套世界进出
胜利判定
选关界面
选做
撤销 / 重置
通关计时
简单音效

## Slide 4
技术栈选定
董长坤 · 《递归之箱》开题汇报
4 / 5
技术栈
定位
结论
Pygame
Python 2D 游戏库（SDL 封装）：绘制 / 事件 / 精灵 / 音效，资料最丰富、社区成熟
✅ 选定
Arcade
现代 2D 游戏库（OpenGL），API 简洁、类型规范，但中文资料与社区较小
备选
Panda3D
重量级 3D 游戏引擎，功能全面但远超本项目需求
过重，不适用
Godot / Unity
专业游戏引擎，主流开发语言非 Python
不符课程要求
结论：Python 3.12 + Pygame —— 成熟稳定 · 学习曲线平缓 · 2D 格子游戏最佳匹配
配套工具
Git 版本管理
unittest 单元测试
PyCharm 开发环境
AI 辅助开发

## Slide 5
计划安排 · 甘特图（9.10 – 9.17，单人）
董长坤 · 《递归之箱》开题汇报
5 / 5
任务
9/10
9/11
9/12
9/13
9/14
9/15
9/16
9/17
开题汇报
Pygame 骨架：窗口 / 主循环 / 渲染
推箱子逻辑：移动 / 碰撞 / 判定
嵌套世界：进入 / 退出 / 状态同步
关卡 + 选关界面
测试修复 · 功能冻结
演示视频 + 版本归档
项目文档 + 打包提交
开发实现
交付整理
里程碑
里程碑：9/12 核心机制打通 · 9/14 功能冻结 · 9/17 答辩缓冲